## Page de garde
MINISTERE DE L'INDUSTRIE
GROUPE ALGERIA CHEMICAL SPECIALITIES "ACS SPA"
Résolution (s) CPE * N° 07/124 du 27 mars 2012
Résolution (s) CPE * N° 04/127 du 08 Mai 2012
Chargée du suivi du PLD : Direction Générale
Tél : 024 71 41 45
Mail : contact@socothyd.dz
Date : 14/01/2024
ATTENTION : N'INSCRIRE DANS LE CANEVAS QUE LES INFORMATIONS LIEES
AU PLAN DE DEVELOPPEMENT VALIDE
(*) Y compris CIM/CNI ou Instructions PM
Etat de mise en œuvre du Plan de Développement
au 31 décembre 2023

## 1 Présentation
1. Groupe ou EPE DU PORTEFEUILLE
UMDA
N° d'ordre | EPE rattachées au Groupe (*) | Activité | CA 2022 | VA 2022 | Résultat net 2022 | Dettes 2022 | Créances 2022 | Effectifs 2022
Entreprises concernées par les PLD
1 | SOCOTHYD /EPE Isser 35230 Boumerdes, avec deux sites de production isser et Bordj Menail. | Fabrication et commercialisation de Produits Para-Pharmaceutiques et d’Hygiène Corporelle . | 2122 | 585 | -206 | 4287 | 2385 | 550
S/Total entreprises concernées par PLD |  |  | 2122 | 585 | -206 | 4287 | 2385 | 550
Entreprises non concernées par les PLD
S/Total entreprises non concernées par PLD
Total Général cumulé
Total Général consolidé
Participations minoritaires (**)
(*) Indiquer dans la colonne 2 la localisation du siège de l'entreprise ainsi que les principaux sites de production
(**) Pour les participations minoritaires, indiquer le pourcentage de participation et donner les agrégats de la société et non pas au prorata des participations
Commentaires (liés à l'évolution des agrégats):
-Le résultat net de l’exercice 2022 est de -206 MDA soit une baisse de 22% par rapport à l’exercice précèdent.
-Le chiffre d’affaires réalisé au 31/12/2022 est de 2 122 MDA, soit un taux de réalisation de 93% par rapport aux objectifs arrêtés, avec une régression de 9% par rapport à l’exercice 2021 due essentiellement à :
  - Faible niveau de production de caertains produits tel que le coton, la bande platrée et la bande de crêpe;
  - La baisse de la demande sur les produits en TNT ;
  - La baisse du chiffre d'affaires des produits marchandises.
-La valeur ajouté est de 585 MDA soit une hausse 18% par rapport à l'exercice 2021 suite à la hausse de la production.
-Les dettes de SOCOTHYD au 31/12/2022 s’élèvent à 4 287 MDA, contre 3 795 MDA en 2021, soit une hausse de 13% .
-Le montant des créances nettes sur clients s’élève à la somme de 2 385 MDA contre 2 303MDA en 2021 soit une hausse de 4%

## 2 Performances
2- Performances des Groupes ou Entreprises du portefeuille
MDA
Groupe ou EPE en rattachement | CA trimestre en cours | CA cumulé de l'année en cours | VA du trimestre en cours | VA cumulée de l'année en cours | EBE du trimestre en cours | EBE cumulé de l'année en cours | Trésorerie fin trimestre en cours | Trésorerie trimestre précédent | Dettes CT trimestre en cours | Dettes CT trimestre précédent
Entreprises concernées par les PLD
SOCOTHYD /EPE | 895 | 2009 | 215 | 635 | 68 | 60 | -1338 | -1298 | 329 | 247
S/Total entreprises concernées par PLD | 895 | 2009 | 215 | 635 | 68 | 60 | -1338 | -1298 | 329 | 247
Entreprises non concernées par les PLD
S/Total entreprises non concernées par PLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 895 | 2009 | 215 | 635 | 68 | 60 | -1338 | -1298 | 329 | 247
Total Général consolidé
Commentaires :
Le chiffre d’affaires réalisé durant le 4ème trimestre 2023 est de 895 MDA, soit une hausse de 45% par rapport à la même période 2022.
Au 31/12/2023, la trésorerie arrêtée est de -1 338 MDA soit une baisse de 53% par rapport par rapport à la même période 2022.
NB :
- les informations concernant la valeur ajoutée et l'EBE sont des informations provisoires, qui peuvent être ajustées suite aux travaux du bilan.

## DPPR 1 (hidden)
1. Groupe ou EPE DU PORTEFEUILLE (consolidé pour les groupes, cumulé pour les SGP)
N° d'ordre | Groupe ou EPE directement rattaché à la SGP ou l'EPE non affiliée | Activité | CA 2012 | Poids du CA | VA 2012 | Poids de la VA | Résultat 2012 | Poids du résultat | Effectifs 2012 | Poids des effectifs | Performance des filiales (VA/CA) | Rentabilité des filiales (Résultat/CA)
Entreprises concernées par les PLD
1 |  |  | 2122 | #DIV/0! | 585 | #DIV/0! | -206 | #DIV/0! | 550 | #DIV/0! | 27.57% | -9.708%
|  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0!
|  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #VALUE! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
S/Total entreprises concernées par PLD |  |  | 2122 | #DIV/0! | 585 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 550 | #DIV/0! | 27.57% | 0%
Entreprises non concernées par les PLD
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
S/Total entreprises non concernées par PLD |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Total Général cumulé |  |  | #VALUE!
Total Géneral consolidé
Participations minoritaires
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## DPPR 2 (hidden)
2- Performances des Groupes ou Entreprises du portefeuille
MDA
Groupe ou EPE directement rattaché à la SGP ou l'EPE non affiliée | CA trimestre en cours | CA cumulé de l'année en cours | VA du trimestre en cours | VA cumulée de l'année en cours | VA cumulée de l'année en cours | EBE du trimestre en cours | EBE cumulé de l'année en cours | Trésorerie fin trimestre en cours | Trésorerie trimestre précédent | Dettes CT trimestre en cours | Performance CA du trimestre (CAT/CAC) | Poids Endettement | Taux de VA (VA/CA en %) | Rentabilité (EBE/CA en %) | par rapport au BP ?
Entreprises concernées par les PLD
| 895 | 895 | 215 | 215 | 68 | 68 | 60 | -1338 | -1298 | 329 | #NAME? | #DIV/0! | 24.02% | 6.704%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
S/Total entreprises concernées par PLD | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Entreprises non concernées par les PLD
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
S/Total entreprises non concernées par PLD | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Total | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Total Général consolidé | [13 empty] | #DIV/0!
* Endettement fin de trimestre : Extra compable

## DDPR 3.1 (hidden)
3. ENVELOPPE GLOBALE DU PLAN DE DEVELOPPEMENT CONSOLIDE SGP
3.1. Assainissement par le Trésor et autres crédits accordés par la banque
Désignation | Montant validé par le CPE (MDA) | Montant arrêté par le Trésor ou par la banque (1) | Montant executé du trimestre en cours(2) | Montant cumulé executé (3) | Taux d'execution (en %) = (3)/(1) | Ecart
Assainissement | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1. Effacement et Rachat | - |  |  |  | #DIV/0! | 42500%
2. Rééchelonnement |  |  |  |  | #DIV/0! | 78900%
Autres crédits | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0%
1. Volet social |  |  |  |  | #DIV/0! | 0%
2. Fonds de roulement |  |  |  |  | #DIV/0! | 0%
3. Augmentation de capital |  |  |  |  | #DIV/0! | 0%
4. Apport en capital pour les nouvelles sociétés à créer |  |  |  |  | #DIV/0! | 0%
Total General | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## DPPR 3.2 (hidden)
3-2 Investissements
Désignation | Montant validé par le CPE (1) | Montant complémentaire |  | Total (4) = (3)+(2)+(1) | Etat d'exécution |  | Taux de consommation (en %)
|  | Montant mobilisé ou mobilisable (2) | Besoin sollicité (3) |  | Montant cumulé décaissé (5) | dont validé CPE (6) | Montant Total (5)/(4) | dont validé CPE (6)/(1)
Investissements | 599.5 | 0 | 568 | 1167.5 | 560.051 | 560.051 | 47.97% | 93.42%
1. Investissements matériels | 565.5 | 0 | 568 | 1133.5 | 526.051 | 526.051 | 46.41% | 93.02%
1.1. Nouveaux projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2. Modernisation, MAN et réhabilitation | 565.5 | 0 | 568 | 1133.5 | 526.051 | 526.051 | 46.41% | 93.02%
1.3. Délocalisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4. Réseau vente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5. Recherche et Développement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2. Investissements immatériels | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 100% | 100%
2.1. Etudes, Engineering et autres inves immateriels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2. Formation | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 100% | 100%

## DPPR 4 (hidden)
4. CONVENTIONS SIGNEES
Objet | Montant validé par le CPE (MDA) (1) | Conventions signées |  | Taux d'exécution (2/1) | En cours de signature
|  | Nombre | Montant (MDA) (2) |  | Nombre | Montant (MDA) | Ecart
Conventions cadre
- Conventions spécifiques (par nature)
Convention assainissement | 566 | 1 | 566 | 100% | 0 | 0 | 566
Convention investissement | 789 | 1 | 789 | 100% | 0 | 0 | 789
Convention fonds de roulement | 34 | 1 | 34 | 100% | 0 | 0 | 34
Convention formation | 425 | 1 | 425 | 100% | 0 | 0 | 425
#REF! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## DPPR 5.1 (hidden)
5. ETAT D’AVANCEMENT DES REALISATIONS DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS
5.1. Mise à niveau, modernisation et réhabilitation
Groupe ou EPE directement rattaché à la SGP ou l'EPE non affiliée | Opérations nécessaires (1) |  | Opérations finalisées* (2) |  | Taux( 2/1) |  | Opérations en cours |  | Tests de contrôle
| Nombre d’opérations | Montant (MDA) | Nombre d’opérations | Montant (MDA) | Nombre | Montant | Nombre | Montant (MDA) | Opérations | Montants
EPE/SPA SOCOTHYD | 20 | 566 | 19 | 526.051 | 95% | 92.94% | 0 | #REF! | OK | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | OK | OK
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | OK | OK
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | OK | OK
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | OK | OK
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | OK | OK
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | OK | OK
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | OK | OK
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | OK | OK
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | OK | OK
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | OK | OK
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | OK | OK
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | OK | OK
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | OK | OK
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | OK | OK
TOTAL GENERAL | #REF! | #REF! | 19 | 526.051 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Opération finalisée = réception provisoire ou définitive

## DPPR 5.2 (hidden)
5.2. Nouveaux projets
Filiale, EPE ou société mère | Intitulé du projet | Montant validé par le CPE (MDA) (1) | Montant complémentaire (MDA) |  | Montant total (MDA) (4) = (1)+(2)+(3) | Etat d'avancement (*) | Date d’exploitation prévisionnelle | Test de contrôle
|  |  | Montant mobilisé ou mobilisable (2) | Besoin sollicité (3) |  |  |  | #VALUE!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total General |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
AO= Applels d'offres lancés, OP = ouverture des plis, CEO: Commission d'évaluation des offres, CM= commission des marchés, SR= soummissionnaire retenu,
In= infructueux, cs: contrat signé, PL projet livré

## DPPR 5.4 (hidden)
5.4. Formation (uniquement budget alloué par le CPE)
Groupe ou EPE directement rattaché à la SGP ou l'EPE non affiliée | Montant formation validé par le CPE (MDA) (1) | Réalisations antérieures cumulées |  | Trimestre en cours |  |  | Taux de réalisation du trimestre en cours (4)/(3) | Taux de réalisation globale (2)+(4)/(1) | Montant prévu pour le prochain trimestre (MDA) | si montant réalisé sup montant CPE
|  | Montant (MDA) (2) | Nombre d'agents formés | Montant prévu pour le trimestre (MDA) (3) | Montant réalisé (MDA) (4) | Nombre d'agents concernés
SOCOTHYD EPE/SPA | 34 | #REF! | 754 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
TOTAL GENERAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## DPPR 6.1 (hidden)
6. Suivi financier des investissements
6.1. Suivi financier des investissements par Groupe ou EPE directement rattachés à la SGP ou à la Société mere.
Groupe ou EPE directement rattaché à la SGP ou l'EPE non affiliée | Montant de l'investissement (MDA) |  | Montants des engagements du trimestre en cours (*) (3) | Montants des décaissements du trimestre en cours (4) | Montants des engagements cumulés (*) (5) | Montant des décaissements cumulés (6) | Taux d'engagement total (5)/(1) | Taux d'engagement CPE (5)/(2) | Taux De consommation total (6)/(1) | Taux De consommation CPE (6)/(2) | Test de cohérence (engagements - décaissements) ((3)-(4)) | Test de cohérence (5)-(6))
| Montant TOTAL (1) | dont validé par le CPE (2) | [8 empty] | 0 | 0
ENCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL GENERAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## DPPR 7 (hidden)
7- Autres ( Pour les 4 tableaux se conformer aux résolutions du CPE)
7.1. Transfert d'actifs ou réversion aux Domaines (actifs excédentaires transférés par résolution du CPE)
Actif (*) | Localisation | Destination (**) | Date de transfert | Observations et/ou contraintes rencontrées
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
(*) Indiquer s’il s’agit d’un terrain nu, bâtiment, usine…
(**) Domaines, SGP/EPE, institution…
7.2. Intégration d'actif
Actif (*) | Localisation | Provenance (**) | Date d’intégration | Observations et/ou contraintes rencontrées
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
(*) Indiquer s’il s’agit d’un terrain nu, bâtiment, usine…
(**) Domaines, SGP/EPE…
7.3. Délocalisation d’activités/unités
Activité/unité à délocaliser | Site actuel | Site futur | Motif (*) | Date de réalisation | Observations (préciser la nouvelle activité s’il y a lieu)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(*) Indiquer si extension, changement d’activité ou autre.
7.4. Dissolution d’entreprises
Société à dissoudre | Date de dissolution | Impact social |  | Motif de la dissolution (*)
|  | Effectif | Montant MDA
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
(**) Indiquer le motif de la dissolution (arrêt d’activité, reconfiguration…).

## 3.1 Assainissement
3. ENVELOPPE GLOBALE DU PLAN DE DEVELOPPEMENT CONSOLIDE SGP
3.1. Assainissement par le Trésor et autres crédits accordés par la banque
Désignation | Montant validé par le CPE (MDA) | Montant arrêté par le Trésor ou par la banque (1) | Montant executé du trimestre en cours(2) | Montant cumulé executé (3) | Taux d'execution (en %) = (3)/(1)
Assainissement | 1214 | 1214 | 0 | 1214 | 100%
1. Effacement et Rachat | 425 | 425 | 0 | 425 | 100%
2. Rééchelonnement | 789 | 789 | 0 | 789 | 100%
Autres crédits | 0 | 0 | 0 | 0
1. Volet social
2. Fonds de roulement
3. Augmentation de capital
4. Apport en capital pour les nouvelles sociétés à créer
Total General | 1214 | 1214 | 0 | 1214 | 100%
Commentaires :
on enregistre un taux d'exécution de 100%,
- les difficultés rencontrées lors de la réalisation du PLD, à savoir:
* La formule du rééchelonnement du découvert bancaire en crédit à long terme pour une durée de 10 ans dont 05 ans de différé va engendrer des difficultés de remboursement du crédit juste aprés la réalisation du plan de développement. Il est à signaler, que plus de 85% du chiffre d'affaires de la SOCOTHYD est réalisé avec les etablissements de la santé publique et le ministére de la défence nationale, le crédit clients contractuel varie entre 02 et 03 mois. Cependant, le réglement effectif des factures peut y'aller jusqu'a 12 mois, vu la complexité des procédures administratives, notamment le réglement des factures, appliquées par cette catégorie de clientèle.
* Aussi, la résolution du CPE stipule que la bonification du taux d'intérêt sera prise en charge par le trésor sans pour autant préciser le taux de bonification. De ce fait, la banque a refusé d'accorder un taux bonifié pour l'entreprise concernant le rééchelonnement du découvert en CLT par faute de précision du taux bonifié sur la résolution du CPE.

## 3.2 Investissements
3-2 Investissements
Désignation | Montant validé par le CPE (1) | Montant complémentaire |  | Total (4) = (3)+(2)+(1) | Etat d'exécution |  | Taux de consommation (en %)
|  | Montant mobilisé ou mobilisable (2) | Besoin sollicité (3) |  | Montant cumulé décaissé (5) | dont validé CPE (6) | Montant Total (5)/(4) | dont validé CPE (6)/(1)
Investissements | 599.5 | 0 | 568 | 1167.5 | 560.051 | 560.051 | 47.97% | 93.42%
1. Investissements matériels | 565.5 | 0 | 568 | 1133.5 | 526.051 | 526.051 | 46.41% | 93.02%
1.1. Nouveaux projets |  |  |  | 0
1.2. Modernisation, MAN et réhabilitation | 565.5 |  | 568 | 1133.5 | 526.051 | 526.051 | 46.41% | 93.02%
1.3. Délocalisation |  |  |  | 0
1.4. Réseau vente |  |  |  | 0
1.5. Recherche et Développement |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. Investissements immatériels | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 100% | 100%
2.1. Etudes, Engineering et autres inves immateriels |  |  |  | 0
2.2. Formation | 34 |  |  | 34 | 34 | 34 | 100% | 100%
Commentaires :
(Justifier le taux de consommation des budgets d'investissement)
Le taux de consommation global du montant alloué par le CPE est de l'ordre de 93% soit un montant décaissé de 560 DA:
* le montant cumulé décaissé pour les investissements matériels est de 526 MDA, soit un taux de réalisation de 93%,
Ce taux se traduit par l'acquisition de nouveaux équipements afin d'augmenter les capacités de production et élargir la gamme de produits SOCOTHYD, tel que:
- Equipement pour la fabrication de sparadrap; - Machine à enrouler et perforer le sparadrap; - Machines pour fabrication de bande de crêpe, - Machines pour fabrication de compresses non stériles; - Stérilisateur; - Rame sécheuse; - Chaudière à l'huile, - Divers matériel de transport - Rayonnage des magasins de stockage des produits finis - Groupe électrogène... comme nous enregistrons la réalisation de divers aménagements afin d'abriter les nouveaux équipements sus cités, ainsi que la rénovation de la gaine de climatisation de l'atelier cardage afin d'améliorer les conditions atmosphériques et la réalisation d'un forage pour renforcer les capacités d'alimentation en eau pour les installations de blanchiment.
* le montant décaissé alloué à la formation est de 34 MDA, soit un taux de consommation de 100 %, qui représente les différentes actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation axé sur le développement des compétences du personnel et l'accompagnement de l'évolution technologique.
Concernant les besoins sollicités pour un montant de 568 MDA, il s'agit de deux rubriques à savoir:
-1- Aménagement bâtiment industriel : l’entreprise a bénéficié d’une enveloppe de 68 MDA suivant le PLD initial néanmoins, suite au lancement des travaux, il s’est avéré que les besoins sont nettement supérieurs notamment après les dégâts occasionnés, au bâtiment industriel qui abrite l’atelier de production « Coton », par l’effondrement d’un mur de soutènement en date du 24/01/2014. Aussi, l’acquisition d’une machine pour la fabrication du sparadrap et une autre pour la confection des compresses stériles, nécessitent des conditions de productions particulières. Compte tenu de ce qui précède, l’entreprise a sollicité une actualisation du montant alloué aux aménagements des locaux du bâtiment industriel de 168 MDA.
-2- Station de blanchiment: l’entreprise a prévu l’acquisition d’un pilon d’un montant de 60MDA pour la mise à niveau de la station blanchiment acquise durant les années 80. Après le lancement de plusieurs avis d’appel d’offre national et international, il s’est avéré que la technologie de la station en place est révolue.

## 4. Conventions
4. CONVENTIONS AVEC LES BANQUES
Objet | Montant validé par le CPE (MDA) (1) | Conventions signées |  | Taux d'exécution (2/1) | En cours de signature
|  | Nombre | Montant (MDA) (2) |  | Nombre | Montant (MDA)
Conventions cadre
- Conventions spécifiques (par nature)
Convention investissement | 566 | 1 | 566 | 100%
Convention assainissement | 789 | 1 | 789 | 100%
Convention formation | 34 | 1 | 34 | 100%
Convention fonds de roulement | 425 | 1 | 425 | 100%
#DIV/0!
#DIV/0!
#VALUE!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL GENERAL | 1814 | 4 | 1814 | 100% | 0 | 0
Commentaires :
Le montant alloué par la résolution du CPE est de 1 814 MDA,
- Une convention a été signée avec la banque pour un montant de 1 389 qui regroupe les trois crédits à savoir: Investissements 566 MDA; Formation 34MDA et Assainissement 789 MDA;
- Une décision du Trésor d'un montant de 425 MDA qui concerne : L'effacement des dettes de trésor de 396 MDA et dette domaniale de 29 MDA;

## 5.1 Etat d'avancement MAN
5. ETAT D’AVANCEMENT DES REALISATIONS DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS
5.1. Mise à niveau, modernisation et réhabilitation
EPE directement rattachéau Groupe | Opérations nécessaires (1) |  | Opérations finalisées* (2) |  | Taux( 2/1) |  | Opérations en cours
| Nombre d’opérations | Montant (MDA) | Nombre d’opérations | Montant (MDA) | Nombre | Montant | Nombre | Montant (MDA)
EPE/SPA SOCOTHYD | 20 | 566 | 19 | 526.051 | 95% | 92.94% | 0 | 0
TOTAL GENERAL | 20 | 566 | 19 | 526.051 | 95% | 92.94% | 0 | 0
Opération finalisée = réception provisoire ou définitive
Commentaires :
- Dans le cadre de la mise à niveau, modernisation et réhabilitation de l'outil de production, la SOCOTHYD a inscrit dans le plan 20 opérations, pour un montant de 566 MDA.
Le montant cumulé des opérations finalisées depuis 2012 au 3 ème trimestre 2023 , s'éléve à 526MDA, soit un taux de 93%, qui represente la réception des opérations suivantes:
1- Equipement pour fabrication de sparadrap,
2- Machine de fabrication de compresses non stérile,
3- Rame sécheuse,
4- Machines pour fabrication de bande de crêpe,
5- Rénovation de la gaine de climatisation de l'atelier cardage,
6- Stérilisateur,
7- Machines à enrouler et à perforer le sparadraps,
8- Chaudiere à l'huile,
9- Réalisation d'un forage pour renforcer le débit d'eau, 10- Aspirantes à flux laminaire pour produits chimiques,
11 - Amenagement des locaux qui devront abriter les nouveaux équipements de l'installation de fabrication de sparadraps et bande de crepe.
12- Aménagement des trois (03) portails,
13- Aménagements des trois(03) magasins produits finis (rayonnage),
14- Materiel de laboratoire,
15- Materiel de transport,
16- Materiel informatique et mobilier de bureau,
17- Groupe éléctrogene
A signaler que parmis les opérations on enregistre une réalisation partielle à savoir:
- Aménagements des trois(03) magasins produits finis (rayonnage).
- Materiel de transport.

## 5.2 Nouveaux Projets
5.2. Nouveaux projets
Filiale, EPE ou société mère | Intitulé du projet | Montant validé par le CPE (MDA) (1) | Montant complémentaire (MDA) |  | Montant total (MDA) (4) = (1)+(2)+(3) | Etat d'avancement (*) | Date d’exploitation prévisionnelle
|  |  | Montant mobilisé ou mobilisable (2) | Besoin sollicité (3)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total General |  | 0 | 0 | 0 | 0
NE = non entamé, E= Etudes achevées, CC = cahier des charges validé, AO= Applels d'offres lancés, OP = ouverture des plis, CEO: Commission d'évaluation des offres, CM= commission des marchés, SR= soummissionnaire retenu,
In= infructueux, cs: contrat signé (indiqué la date de signature), PL projet livré
Pour les études : preciser le type d'études
NEANT

## 5.3 Partenariat
5.3. Nouveaux projets de partenariat (y compris hors PLD)
N° | Projet | Partenaires | Pays | Part des partenaires (%) | Montant total des investissements | Etat d’avancement des relations (*)
1 | Participation dans le capital de l'entreprise | Holdind MADAR | Algérie | / | / | Signature d'un protocole d'accord le 01/12/2019
(*) préciser la date de signature des documents
Commentaires :

## 5.4 Formation
5.4. Formation (uniquement budget validé par le CPE)
EPE directement rattaché au Groupe | Montant formation validé par le CPE (MDA) (1) | Réalisations antérieures cumulées |  | Trimestre en cours |  |  | Taux de réalisation du trimestre en cours (4)/(3) | Taux de réalisation globale (2)+(4)/(1) | Montant prévu pour le prochain trimestre (MDA)
|  | Montant (MDA) (2) | Nombre d'agents formés | Montant prévu pour le trimestre (MDA) (3) | Montant réalisé (MDA) (4) | Nombre d'agents concernés
SOCOTHYD EPE/SPA | 34 | 34 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0
0
Commentaires :
préciser les actions de formations et les montants respectifs ainsi que le nombre d'agents formés sur d'autres budgets (pour la même période)
- La SOCOTHYD a mis en place une politique de formation , en adéquation avec le budget alloué par le CPE dans le cadre de la mesure d'assainissement financier, qui a pour objectif le développement des compétences des salariés, tout en l’accompagnant dans la modernisation de process de fabrication ainsi que les nouvelles méthodes de gestion, et cela , dans une optique de satisfaction des exigences de ses clients.
- Il est à noter que, le taux de réalisation globale de la consommation du budget formation est de 100% .
- Les actions de formation initiées dans le cadre du PLD sont axées sur :
* L’amélioration continue de la qualité et le maintien des labels ;
* Le développement des compétences des métiers de base et secondaires:
- Renforcer les compétences du personnel de la production et la sous-direction maintenance;
- Former et maintenir les compétences existantes du personnel commercial et approvisionnements,
* La sécurité des employés : par la mise en place de système santé et sécurité SST, et le référentiel OHSAS 18001/2007, secourisme, prévention des risques …etc.

## DPPR 6.2 (hidden)
6.2. Suivi financier des Investissements par rubrique
Rubriques | Montant de l'investissement (MDA) |  | Montants des engagements du trimestre en cours (*) (3) | Montants des décaissements du trimestre en cours (4) | Montants des engagements cumulés (*) (5) | Montant des décaissements cumulés (6) | Taux d'engagement total (5)/(1) | Taux d'engagement CPE (5)/(2) | Taux De consommation total (6)/(1) | Taux De consommation CPE (6)/(2) | Test de cohérence (5)- (6) | Test de cohérence (engagements - décaissements) (3)- (4)
| Montant TOTAL (1) | dont validé par le CPE (2)
Investissement materiel | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.1. Nouveaux projets | 1133.5 | 566 | 0 | 0 | 526 | 526.051 | 0.46405 | 0.92933 | 46.41% | 92.94% | -5.1% | 0
1.2. Modernisation, MAN et réhabilitation | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0
1.3. Délocalisation | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0
1.4. Réseau vente | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0
1.5. Recherche et Développement | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0
2. Investissements immatériels | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2.1. Etudes , Engineering et autres investissements immatériels | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 0
2.2. Formation | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0
TOTAL GENERAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
*Engagements : contrats signés
Renseigner le tableau sur tous les engagements et dépenses réalisés quelle qu'en soit la nature (MAN, nouveaux projets, formation…) et pour toutes les entreprises du Groupe concernées par le PLD.
Engagements : contrats signés
Attention : Ne renseigner que les cases blanches

## 6.1par EPE
6. Suivi financier des investissements
6.1. Suivi financier des investissements par Groupe ou EPE directement rattachés à la SGP ou à la Société mere.
EPE directement rattaché au Groupe | Montant de l'investissement (MDA) |  | Montants des engagements du trimestre en cours (*) (3) | Montants des décaissements du trimestre en cours (4) | Montants des engagements cumulés (*) (5) | Montant des décaissements cumulés (6) | Taux d'engagement total (5)/(1) | Taux d'engagement CPE (5)/(2) | Taux De consommation total (6)/(1) | Taux De consommation CPE (6)/(2)
| Montant TOTAL (1) | dont validé par le CPE (2)
SOCOTHYD EPE/SPA | 1168 | 600 | 0 | 0 | 560 | 560.051 | 47.95% | 93.33% | 47.95% | 93.34%
TOTAL GENERAL | 1168 | 600 | 0 | 0 | 560 | 560.051 | 47.95% | 93.33% | 47.95% | 93.34%
(*) Engagements : contrats signés, bon de commande ou service fait
Renseigner le tableau sur tous les engagements et dépenses réalisés quelle qu'en soit la nature (MAN, nouveaux projets, formation…) et pour toutes les entreprises du Groupe concernées par le PLD.
NB: Les montants indiqués dans le tableau 6.1 doivent correspondre à ceux du tableau 3.2
Commentaires :
Nous enregistrons un taux d'engagement de 99% et un taux de 93% de consommation validé par le CPE, ces taux refletent l'état d'avancement des opérations inscrites dans le plan de développement horizon 2012-2017, à savoir la formation et la reception et la mise en fonctionnement de :
- Equipement pour fabrication de sparadrap,
- Machine de fabrication de compresses non stérile,
- Rame sécheuse
- Machines pour fabrication de bande de crêpe
- Rénovation de la gaine de climatisation de l'atelier cardage,
- Stérilisateur
- Machines à enrouler et à perforer le sparadraps
- Chaudiere à l'huile
- Réalisation d'un forage pour renforcer le débit d'eau
- Groupe éléctrogene
- Amenagement des locaux
- Equipement informatique et mobilier de bureaux,
- Materiels de laboratoire
- Equipement et mobilier de bureau
Aussi, on enregistre des réalisations partielles , à savoir:
- Aménagements des trois(03) magasins produits finis (rayonnage) et Materiel de transport.

## 6.1 Suivi par EPE (hidden)
6. Suivi financier des investissements
6.1. Suivi financier des investissements par Groupe ou EPE directement rattachés à la SGP ou à la Société mere.
Groupe ou EPE directement rattaché à la SGP ou l'EPE non affiliée | Montant de l'investissement (MDA) |  | Montants des engagements du trimestre en cours (*) (3) | Montants des décaissements du trimestre en cours (4) | Montants des engagements cumulés (*) (5) | Montant des décaissements cumulés (6) | Taux d'engagement total (5)/(1) | Taux d'engagement CPE (5)/(2) | Taux De consommation total (6)/(1) | Taux De consommation CPE (6)/(2)
| Montant TOTAL (1) | dont validé par le CPE (2)
ENCC | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
(*) Engagements : contrats signés, bon de commande ou service fait
Renseigner le tableau sur tous les engagements et dépenses réalisés quelle qu'en soit la nature (MAN, nouveaux projets, formation…) et pour toutes les entreprises du Groupe concernées par le PLD.
Commentaires :

## 6.2 Suivi par rubrique
6.2. Suivi financier des Investissements par rubrique
Rubriques | Montant de l'investissement (MDA) |  | Montants des engagements du trimestre en cours (*) (3) | Montants des décaissements du trimestre en cours (4) | Montants des engagements cumulés (*) (5) | Montant des décaissements cumulés (6) | Taux d'engagement total (5)/(1) | Taux d'engagement CPE (5)/(2) | Taux De consommation total (6)/(1) | Taux De consommation CPE (6)/(2)
| Montant TOTAL (1) | dont validé par le CPE (2)
Investissement materiel | 1133.5 | 566 | 0 | 0 | 526 | 526.051 | 46.4% | 92.93% | 46.41% | 92.94%
1.1. Nouveaux projets | 0
1.2. Modernisation, MAN et réhabilitation | 1133.5 | 566 | 0 | 0 | 526 | 526.051 | 46.4% | 92.93% | 46.41% | 92.94%
1.3. Délocalisation
1.4. Réseau vente
1.5. Recherche et Développement |  |  | 0
2. Investissements immatériels | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 100% | 100% | 100% | 100%
2.1. Etudes , Engineering et autres investissements immatériels
2.2. Formation | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 100% | 100% | 100% | 100%
Total General | 1167.5 | 600 | 0 | 0 | 560 | 560.051 | 47.97% | 93.33% | 47.97% | 93.34%
Engagements : contrats signés, bon de commande ou service fait
NB: Les montants indiqués dans le tableau 6.2 doivent correspondre à ceux indiqués dans les tableaux 3.2 et 6.1
Commentaires : (liés à l'évolution de l'état de mise en oeuvre)
- Le taux de consommation du montant de l'investissement materiel est de 48% par rapport au montant total du Plan de Dévelloppemement actualisé et de 93% par rapport au montant validé par le CPE ;
ainsi qu'un taux de consommation des investissements immateriels de 100 % par rapport au montant du Plan de Développememnt validé CPE.

## 7 transf, intég, dissolu, déloc
7- Autres ( Pour les 4 tableaux se conformer aux résolutions du CPE)
7.1. Transfert d'actifs ou réversion aux Domaines (actifs excédentaires transférés par résolution du CPE)
Actif (*) | Localisation | Destination (**) | Date de transfert | Observations et/ou contraintes rencontrées
(*) Indiquer s’il s’agit d’un terrain nu, bâtiment, usine…
(**) Domaines, SGP/EPE, institution…
7.2. Intégration d'actif
Actif (*) | Localisation | Provenance (**) | Date d’intégration | Observations et/ou contraintes rencontrées
(*) Indiquer s’il s’agit d’un terrain nu, bâtiment, usine…
(**) Domaines, SGP/EPE…
7.3. Délocalisation d’activités/unités
Activité/unité à délocaliser | Site actuel | Site futur | Motif (*) | Date de réalisation | Observations (préciser la nouvelle activité s’il y a lieu)
(*) Indiquer si extension, changement d’activité ou autre.
7.4. Dissolution d’entreprises
Société à dissoudre | Date de dissolution | Impact social |  | Motif de la dissolution (*)
|  | Effectif | Montant MDA
(**) Indiquer le motif de la dissolution (arrêt d’activité, reconfiguration…).
Commentaires :
NEANT
NEANT

## Fiches projet
|  | FICHE PROJET N°01 | [6 empty] | FICHE PROJET N°02 | [7 empty] | FICHE PROJET N°03
Groupe/Entreprise non affiliée | [6 empty] | Groupe/Entreprise non affiliée | [8 empty] | Groupe/Entreprise non affiliée
Entreprise/Groupe/Filiale | [6 empty] | Entreprise/Groupe/Filiale | [8 empty] | Entreprise/Groupe/Filiale
Intitulé du Projet | [6 empty] | Intitulé du Projet | [8 empty] | Intitulé du Projet
Montant prévisionnel du projet : |  |  |  | MDA |  |  | Montant prévisionnel du projet : | [8 empty] | Montant prévisionnel du projet :
Description sommaire du projet | [6 empty] | Description sommaire du projet | [8 empty] | Description sommaire du projet
Principaux produits à fabriquer | [6 empty] | Principaux produits à fabriquer | [8 empty] | Principaux produits à fabriquer
Capacité de production | [6 empty] | Capacité de production | [8 empty] | Capacité de production
Effectifs prévisionnels | [6 empty] | Effectifs prévisionnels | [8 empty] | Effectifs prévisionnels
Date prévisionnelle de lancement du projet | [6 empty] | Date prévisionnelle de lancement du projet | [8 empty] | Date prévisionnelle de lancement du projet
Date prévisionnelle d’entrée en production | [6 empty] | Date prévisionnelle d’entrée en production | [8 empty] | Date prévisionnelle d’entrée en production
Etude | Lancée | Achevée | Date 2011 |  | Validée | Date | Etude | Lancée |  | Achevée | Date | Validée | X | Date | 2011 | Etude
Type d'étude | [6 empty] | Type d'étude | [8 empty] | Type d'étude
réalisée par | [6 empty] | réalisée par | [8 empty] | réalisée par
Date de lancement Appels d'Offres | [6 empty] | Date de lancement Appels d'Offres | [8 empty] | Date de lancement Appels d'Offres
Date Ouverture des plis | [6 empty] | Date Ouverture des plis | [8 empty] | Date Ouverture des plis
Si infructuosité, raisons | [6 empty] | Si infructuosité, raisons | [8 empty] | Si infructuosité, raisons
Soumissionnaire retenu | [6 empty] | Soumissionnaire retenu | [8 empty] | Soumissionnaire retenu
Montant contractuel (1) | [6 empty] | Montant contractuel (1) | [8 empty] | Montant contractuel (1)
Délai contractuel de réalisation | [6 empty] | Délai contractuel de réalisation | [8 empty] | Délai contractuel de réalisation
Date de signature du contrat | [6 empty] | Date de signature du contrat | [8 empty] | Date de signature du contrat
Date de lancement effectif des travaux | [6 empty] | Date de lancement effectif des travaux | [8 empty] | Date de lancement effectif des travaux
Réalisations physiques du projet | [6 empty] | Réalisations physiques du projet | [8 empty] | Réalisations physiques du projet
Montants consommés (2) | [6 empty] | Montants consommés (2) | [8 empty] | Montants consommés (2)
Taux de réalisations du projet (2/1) |  |  | % |  |  |  | Taux de réalisations du projet (2/1) | [8 empty] | Taux de réalisations du projet (2/1)
Observations | [6 empty] | Observations | [8 empty] | Observations
FICHE PROJET N°04
FICHE PROJET N°06
Groupe/Entreprise non affiliée | [8 empty] | FICHE PROJET N°05
Entreprise/Groupe/Filiale | [15 empty] | Groupe/Entreprise non affiliée
Groupe/Entreprise non affiliée
Intitulé du Projet | [15 empty] | Entreprise/Groupe/Filiale
Entreprise/Groupe/Filiale
Montant prévisionnel du projet : | [15 empty] | Intitulé du Projet
Intitulé du Projet
Description sommaire du projet | [15 empty] | Montant prévisionnel du projet :
Montant prévisionnel du projet :
Description sommaire du projet
Description sommaire du projet
Principaux produits à fabriquer
Principaux produits à fabriquer
Capacité de production | [6 empty] | Principaux produits à fabriquer
Effectifs prévisionnels | [15 empty] | Capacité de production
Capacité de production
Date prévisionnelle de lancement du projet | [15 empty] | Effectifs prévisionnels
Effectifs prévisionnels
Date prévisionnelle d’entrée en production | [15 empty] | Date prévisionnelle de lancement du projet
Date prévisionnelle de lancement du projet
Etude | [5 empty] | Date | [9 empty] | Date prévisionnelle d’entrée en production
Date prévisionnelle d’entrée en production
Type d'étude | [15 empty] | Etude
réalisée par | [6 empty] | Etude | [7 empty] | 2012
Type d'étude
[7 empty] | Type d'étude | [8 empty] | réalisée par
Date de lancement Appels d'Offres | [6 empty] | réalisée par
Date Ouverture des plis | [15 empty] | Date de lancement Appels d'Offres
Date de lancement Appels d'Offres
Si infructuosité, raisons | [15 empty] | Date Ouverture des plis
Date Ouverture des plis
Si infructuosité, raisons
Soumissionnaire retenu | [6 empty] | Si infructuosité, raisons
Montant contractuel (1) | [15 empty] | Soumissionnaire retenu
Soumissionnaire retenu
Délai contractuel de réalisation | [15 empty] | Montant contractuel (1)
Montant contractuel (1)
Date de signature du contrat | [15 empty] | Délai contractuel de réalisation
Délai contractuel de réalisation
Date de lancement effectif des travaux | [15 empty] | Date de signature du contrat
Date de signature du contrat
Réalisations physiques du projet | [15 empty] | Date de lancement effectif des travaux
Date de lancement effectif des travaux
Montants consommés (2) | [15 empty] | Réalisations physiques du projet
Réalisations physiques du projet
Taux de réalisations du projet (2/1) | [15 empty] | Montants consommés (2)
Montants consommés (2)
Observations | [15 empty] | Taux de réalisations du projet (2/1)
Taux de réalisations du projet (2/1)
Observations
Observations
|  | FICHE PROJET N°07 | [6 empty] | FICHE PROJET N°08 | [7 empty] | FICHE PROJET N°09
Groupe/Entreprise non affiliée | [6 empty] | Groupe/Entreprise non affiliée | [8 empty] | Groupe/Entreprise non affiliée
Entreprise/Groupe/Filiale | [6 empty] | Entreprise/Groupe/Filiale | [8 empty] | Entreprise/Groupe/Filiale
Intitulé du Projet | [6 empty] | Intitulé du Projet | [8 empty] | Intitulé du Projet
Montant prévisionnel du projet : | [6 empty] | Montant prévisionnel du projet : | [8 empty] | Montant prévisionnel du projet :
Description sommaire du projet | [6 empty] | Description sommaire du projet | [8 empty] | Description sommaire du projet
Principaux produits à fabriquer | [6 empty] | Principaux produits à fabriquer | [8 empty] | Principaux produits à fabriquer
Capacité de production | [6 empty] | Capacité de production | [8 empty] | Capacité de production
Effectifs prévisionnels | [6 empty] | Effectifs prévisionnels | [8 empty] | Effectifs prévisionnels
Date prévisionnelle de lancement du projet | [6 empty] | Date prévisionnelle de lancement du projet | [8 empty] | Date prévisionnelle de lancement du projet
Date prévisionnelle d’entrée en production | [6 empty] | Date prévisionnelle d’entrée en production | [8 empty] | Date prévisionnelle d’entrée en production
Etude | [5 empty] | Date | Etude | [7 empty] | 2011 | Etude
Type d'étude | [6 empty] | Type d'étude | [8 empty] | Type d'étude
réalisée par | [6 empty] | réalisée par | [8 empty] | réalisée par
Date de lancement Appels d'Offres | [6 empty] | Date de lancement Appels d'Offres | [8 empty] | Date de lancement Appels d'Offres
Date Ouverture des plis | [6 empty] | Date Ouverture des plis | [8 empty] | Date Ouverture des plis
Si infructuosité, raisons | [6 empty] | Si infructuosité, raisons | [8 empty] | Si infructuosité, raisons
Soumissionnaire retenu | [6 empty] | Soumissionnaire retenu | [8 empty] | Soumissionnaire retenu
Montant contractuel (1) | [6 empty] | Montant contractuel (1) | [8 empty] | Montant contractuel (1)
Délai contractuel de réalisation | [6 empty] | Délai contractuel de réalisation | [8 empty] | Délai contractuel de réalisation
Date de signature du contrat | [6 empty] | Date de signature du contrat | [8 empty] | Date de signature du contrat
Date de lancement effectif des travaux | [6 empty] | Date de lancement effectif des travaux | [8 empty] | Date de lancement effectif des travaux
Réalisations physiques du projet | [6 empty] | Réalisations physiques du projet | [8 empty] | Réalisations physiques du projet
Montants consommés (2) | [6 empty] | Montants consommés (2) | [8 empty] | Montants consommés (2)
Taux de réalisations du projet (2/1) | [6 empty] | Taux de réalisations du projet (2/1) | [8 empty] | Taux de réalisations du projet (2/1)
Observations | [6 empty] | Observations | [8 empty] | Observations
NEANT
NEANT

## Fiches partenariat
| FICHE PARTENARIAT n°1 |  | FICHE PARTENARIAT n°2
SGP/Entreprise non affiliée |  | SGP/Entreprise non affiliée
Entreprise | SOCOTHYD /EPE | Entreprise
Intitulé du Projet | Participation dans le capital social de l'entreprise | Intitulé du Projet
Localisation | Isser, Boumerdes | Localisation
Description sommaire du projet | Participation dans le capital social de l'entreprise ainsi que le projet de création d’un groupement et/ou Joint-Venture avec la filiale SINAATEC du même Holding. | Description sommaire du projet
Principaux produits à fabriquer | / | Principaux produits à fabriquer
Capacité de production | / | Capacité de production
Effectifs prévisionnels | / | Effectifs prévisionnels
Dont création | / | Dont création
Partenaire/pays | Algérie | Partenaire/pays
Taux de participation | / | Taux de participation
Etat d'avancement du projet | Signaure d'un protocol d'acord, Evaluation de l'entreprise par un cabinet d'expertise. | Etat d'avancement du projet
Cabinet d'accompagnement |  | Cabinet d'accompagnement
Date de signature du protocole d'accord(Mou) | 2019-12-01 | Date de signature du protocole d'accord(Mou)
Résolution du CPE (N° et date | / | Résolution du CPE (N° et date
Date de signature du pacte des actionnaires | / | Date de signature du pacte des actionnaires
Date de création de la Joint venture | / | Date de création de la Joint venture
Date de lancement de la production | / | Date de lancement de la production
Montant des investissements prévus | / | Montant des investissements prévus
Montant des investissements réalisés | / | Montant des investissements réalisés
Impact du projet (sur l’environnement, les résultats, substitution aux importations et autres) | / | Impact du projet (sur l’environnement, les résultats, substitution aux importations et autres)
la substitution aux importations et autres) |  | la substitution aux importations et autres)
NEANT
NEANT

## Réalisation Groupe
EPE directement rattaché au groupe ou à l'EPE non affiliée | T1 2013 | T1 2015 | T2 2015 | T1 2018 | T2 2018 | T3 2018 | T4 2018 | T1 2019 | T2 2019 | T3 2019 | T4 2019 | T1 2020 | T2 2020 | T3 2020 | T4 2020 | T1 2021 | T2 2021 | T3 2021 | T4 2021 | T1 2022 | T2 2022 | T3 2022 | T42022 | T1 2023 | T2 2023 | T3 2023
SOCOTHYD | 1.66% | 43.19% | 43.19% | 44.95% | 45.03% | 45.55% | 45.55% | 46.3% | 47.51% | 47.69% | 47.9% | 47.9% | 47.9% | 47.9% | 47.9% | 47.9% | 47.9% | 47.9% | 47.9% | 47.9% | 47.9% | 47.9% | 47.9% | 47.9% | 47.9% | 47.9%
Taux de consommation : montant cumulé des décaissements à la fin du trimestre / Montant total actualisé du Plan de développement .
Comparatif taux de consommation

## EXECUTIVE SUMMARY
GROUPE ALGERIA CHEMICAL SPECIALITIES "ACS SPA"
3 ème Trimestre 2023
Executive Summary
A- Présentation de l'entreprise et de ses activités principales
SOCOTHYD est une entreprise publique économique (EPE) constituée en forme de société par action (SPA). Elle est régie par le code de commerce, ses statuts et la législation en vigueur. Son capital social est de 1 170 000 000 DA réparti en 11 700 actions de valeur nominale de 100 000,00 DA chacune. SOCOTHYD est créé par arrêté interministériel du 17 avril 1970 rendant exécutoire la délibération n°01 du 11 mars 1970 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tizi-Ouzou. Le siège social de l’entreprise est sis Isser wilaya de Boumerdes, il est situé à l’Est de la capitale sur l’axe Alger – Tizi-Ouzou à 55 KM d’Alger et 45 KM de Tizi-Ouzou. SOCOTHYD est organisée en mono unité, qui comprend deux (02) Sites : - Le Site Isser : spécialisé dans la production des produits de pansements (Produits de Coton, de Gaze, Bande Plâtrée, sparadrap et bandes de crêpes). - Le Site de Bordj Menaiel : spécialisé dans la production des articles d’hygiène corporelle. La société a pour objet : la production et la commercialisation des dispositifs médicaux (Produits de Coton, Produits de Gaze, Bande Plâtrée sparadrap, bandes de crêpes/elastique et articles de protection en tissu non tissé) et produits d’Hygiène corporelle (Serviette périodique et Couche pour Bébé).
B- Etat d’exécution des programmes d’investissement
1) Comparatif consommation théorique/consommation effective
535 | Montant total de l'investissement du PLD (1) | 1168
|  | T4 2017 | T1 2018 | T2 2018 | T3 2018 | T4 2018 | T1 2019 | T2 2019 | T3 2019 | T4 2019 | T1 2020 | T2 2020 | T32020 | T4 2020 | T1 2021 | T2 2021 | T3 2021 | T4 2021 |  | T1 2022 | T3 2022 | T4 2022 | T1 2023 | T2 2023 | T3 2023 | T4 2023
| Decaissement cumulé prevu MDA (2) | 1163 | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1165 | 1166 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 |  | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168
| Décaissement cumulé effectif MDA (3) | 524 | 525 | 526 | 532 | 532 | 540.76 | 554.926 | 557 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |  | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560
| Taux de Consommation prévu (2/1) en % | 99.57% | 99.66% | 99.66% | 99.66% | 99.66% | 99.74% | 99.83% | 99.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Taux de Consommation effectif (3/1) en % | 44.86% | 44.95% | 45.03% | 45.55% | 45.55% | 46.3% | 47.51% | 47.69% | 47.95% | 47.95% | 47.95% | 47.95% | 47.95% | 47.95% | 47.95% | 47.95% | 47.95% |  | 47.95% | 47.95% | 47.95% | 47.95% | 47.95% | 47.95% | 47.95%
(*) les taux de consommation et de décaissement sont calculés sur la base de montant total de l'investissement du PLD (1)
2) Etat des réalisations consolidées Groupe ou Entreprise non affiliée
| Rubriques | Montant de l'investissement (MDA) |  | Montants des engagements du trimestre en cours (*) (3) | Montants des décaissements du trimestre en cours (*) (4) | Montants des engagements cumulés (*) (5) | Montant des décaissements cumulés (6) | Taux d'engagement total (5)/(1) | Taux d'engagement CPE (5)/(2) | Taux De consommation total (6)/(1) | Taux De consommation CPE (6)/(2)
|  | Montant Total (1) | dont validé par le CPE (2)
| Investissement materiel | 1133.5 | 566 | 0 | 0 | 526 | 526.051 | 46.4% | 92.93% | 46.41% | 92.94%
| 1.1. Nouveaux projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2. Modernisation, MAN et réhabilitation | 1133.5 | 566 | 0 | 0 | 526 | 526.051 | 46.4% | 92.93% | 46.41% | 92.94%
1.3. Délocalisation
1.4. Réseau vente
| 1.5. Recherche et Développement | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2. Investissements immatériels | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 100% | 100% | 100% | 100%
2.1. Etudes et Engineering et autres inv imm
| 2.2. Formation | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 100% | 100% | 100% | 100%
| Total General | 1167.5 | 600 | 0 | 0 | 560 | 560.051 | 47.97% | 93.33% | 47.97% | 93.34%
B- Indicateurs de Performances
| Groupe | CA trimestre en cours | CA cumulé de l'année en cours | VA du trimestre en cours | VA cumulée de l'année en cours | EBE du trimestre en cours | EBE cumulé de l'année en cours | Trésorerie fin trimestre en cours | Trésorerie trimestre précédent | Dettes CT trimestre en cours | Dettes CT trimestre précédent
|  | 895 | 2009 | 215 | 635 | 68 | 60 | -1338 | -1298 | 329 | 247
Tableau de suivi
|  | T2 2019 | T3 2019 | T4 2019 | T1 2020 | T2 2020 | T3 2020 | T4 2020 | T1 2021 | T2 2021 | T3 2021 | T4 2021 | T1 2022 | T2 2022 | T3 2022 | T4 2022 | T1 2023 | T2 2023 | T3 2023 | T4 2023
| Chiffre d'affaires(1) | 403 | 356 | 466 | 466 | 520.53 | 531 | 510 | 510 | 614 | 550 | 616.714 | 526.7389 | 577 | 616.714 | 478.9791 | 478.9791 | 282.2942 | 354 | 895
| Trésorerie (2) | -392 | -392 | -378 | -378 | -336 | -437 | -380 | -380 | -286 | -594 | -872.5605 | -269 | -595 | -872.5605 | -1024.939 | -1024.939 | -1063.306 | -1298 | -1338
| Montant EBE (3) | -14 | 16 | 92 | 92 | 126 | 60 | 60 | 60 | 76 | 17 | 81.2309 | 16 | 99 | 81.2309 | -29.6945 | -154 | 30.0027 | -8 | 68
| Résultat ordinaire (4) | -46 | -38 | 162.928 | 54 | 86 | 5.88 | 5.331 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 55 | -87 | 38 | -196 | -19.6356 | -55 | -4
| Dettes à court terme (5) | 56 | 56 | 135 | 190 | 126 | 190 | 207 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 186 | 295.5568 | 335.558 | 335.558 | 264.555 | 247 | 329
| Total Bilan (6) | 3785 | 3785 | 3785 | 3790 | 3790 | 3790 | 3790 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 13201 | 13259
| Taux d'EBE | -3.474% | -3.474% | 19.74% | 19.74% | 24.21% | 11.3% | 11.76% | 11.76% | 12.38% | 3.091% | 13.17% | 3.038% | 3.038% | 13.17% | -6.2% | -6.2% | 10.63% | -2.26% | 7.598%
| Taux de marge | -11.41% | -11.41% | 34.96% | 11.59% | 16.52% | 1.107% | 1.045% | 5.294% | 4.397% | 4.909% | 4.378% | 5.126% | 5.126% | -14.11% | 7.934% | 7.934% | -6.956% | -15.54% | -0.4469%
| Taux d'Endettement à court terme | 4.016% | 4.016% | 3.567% | 5.024% | 3.325% | 5.013% | 5.462% | 4.974% | 4.974% | 4.974% | 4.974% | 4.974% | 4.974% | 6.255% | 7.102% | 7.102% | 5.599% | 1.871% | 2.481%
Comparatif Taux de consommation prévu/ Taux de consommation effectif
Analyse :
le taux de consommation de la rubrique des investissements materiel est de 93% , soit un décaissement cumulé du budget alloué d'une valeur de 526 MDA, et un taux de 100% soit un décaissement du montant alloué de 34 MDA pour la rubrique formation.
Analyse :
Le chiffre d’affaires réalisé durant le 4ème trimestre 2023 est de 895 MDA, soit une hausse de 45% par rapport à la même période 2022.
Au 31/12/2023, la trésorerie arrêtée est de -1 338 MDA soit une baisse de 53% par rapport à la même période 2022.